## Cronograma
Cronograma do Projeto Integrador
Desenvolvimento de Aplicações para auxiliar no roteamento de Agentes de Endemias |  |  |  |  | Fonte --- Ideias de Mirele
Horário/Dia |  | Etapa Para Ser Desenvolvida e /ou Apresentada | Especificações | Observações | Fonte --- Tópico (OK)
Quinta/Semana | 2017-06-15 | Ajustes no Projeto Escrito / Coordenador, Resumo e Justificativa | Informar o Nome do coordenador e organizar a capa. No resumo devemos mecionar a metodologia e o prazo para a entrega. Complementar a justificativa com os benefícios para o IFRN e para seus respectivos alunos (Os que estão participando do desenvolvimento ????). | Começar o quanto antes...
Quinta/Semana | 2017-06-22 | Ajustes no Projeto Escrito / Objetivos, Metodologia e Acompanhamento e Resultados Esperados | Objetivos (OK). Metodologia : Definir os Prazos para cada atividade; Acompanhamento : Definir o por quem e como o projeto vai ser acompanhado durante a execulção; Resultados esperados (Reescrever) : Escrever os resultados esperados pela aplicação do aplicativo. | Começar o quanto antes... Vernerde : OK
Quinta/Semana | 2017-06-29 | Ajustes no Projeto Escrito / Fundamentação teórica e Referências. | Referencial teórico : Fazer a contagem com somente para mesmos autore como 2016a. Especificar a fundamentação dos seguintes componentes : Sistema, Banco de Dados,UML (REF), Linguagens utilizadas (javascript, HTML, CSS, entre outras), Problemas usados como base e motrar alguns estudos já feitos no mesmo campo de pesquisa. Referencias: Regras da ABNT | Começar o quanto antes... Vermelho : Ideias de Mirele
Quinta/Semana | 2017-07-06 | Analise de Requisitos e Leitura do Artigo Proposto pelo Oritentador.
Quinta/Semana | 2017-07-13 | Modelo do Banco de Dados | Informações sobre os agentes de saúda, assim como a definição do local onde o software pode ser potencialmente utilizado e a análise de requisitos feitas nessa etapapa servira para a etapa de modelação do software .
Quinta/Semana | 2017-07-20 | Modelação do Software | Utilizado UML (REF)(Planejamento, análise de requisitos, modelo do projeto, codificação e teste)
Quinta/Semana | 2017-07-27 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML e CSS
Quinta/Semana | 2017-08-03 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML e CSS
Quinta/Semana | 2017-08-10 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML e CSS
Quinta/Semana | 2017-08-17 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML e CSS
Quinta/Semana | 2017-08-24 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML e CSS
Quinta/Semana | 2017-08-31 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML e CSS
Quinta/Semana | 2017-09-07 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML e CSS
Quinta/Semana | 2017-09-14 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML, CSS e JavaScript
Quinta/Semana | 2017-09-21 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML, CSS e JavaScript
Quinta/Semana | 2017-09-28 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML, CSS e JavaScript
Quinta/Semana | 2017-10-05 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML, CSS e JavaScript
Quinta/Semana | 2017-10-12 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML, CSS e JavaScript
Quinta/Semana | 2017-10-19 | Desenvolvimento do software | Qual Aplicações devem ser desenvolvidas nesta etapa ??? | Talvez o HTML, CSS e JavaScript
Quinta/Semana | 2017-10-26 | Estudo de Caso
Quinta/Semana | 2017-11-01 | Secitex

## Cronograma-Documento
Data | Atividade | Comentario
2017-04-27 | Início do P.I
2017-06-30 | Relatório
julho | Modelagem do Sistema
Agosto,Setembro,Outubro | Desenvolvimento
Novembro | Estudo de Caso
Novenbro | Secitex